## Sheet1
Datum | Dauer | Phase / Tätigkeit | Detaillierte Tätigkeitsbeschreibung
21.11.2025 | 3 Std. | Projektinitialisierung & Planung | Definition der Anforderungen. Aufsetzen der Projektdokumentation sowie Priorisierung der ersten Meilensteine.
22.11.2025 | 2 Std. | Setup Entwicklungsumgebung | Initialisierung von Node.js. Installation notwendiger Services. Erstellen der grundlegenden Ordnerstruktur und Konfiguration von Git.
22.11.2025 | 1,5 Std. | Datenbank-Architektur (Basis) | Installation und Konfiguration von PostgreSQL. Erstellung der Datenbank wohnmobil_db und Definition des Schemas für die Tabelle vehicles.
23.11.2025 | 4 Std. | Frontend-Entwicklung (Basis) | Implementierung des HTML-Grundgerüsts und Einbindung von Bootstrap. Erstellung der CSS-Basisstruktur.
23.11.2025 | 2 Std. | Content & Statische Seiten | Erstellung und textuelle Befüllung der statischen Seiten (Startseite, Datenschutz, Impressum).
25.11.2025 | 3 Std. | Backend-Integration | Herstellung der Verbindung zwischen Server und Datenbank. Erstes durchführen von Tests.
02.12.2025 | 4 Std. | Filterlogik | Implementierung der Such- und Filterfunktion für Fahrzeuge. Debugging von Startproblemen der Web-Applikation.
17.12.2025 | 5 Std. | Authentifizierung (User Management) | Entwicklung von Registrierung, Login und Benutzerprofile.
18.12.2025 | 2 Std. | UI/UX Optimierung & Bugfixing | Bereinigung der Benutzeroberfläche: Entfernen von Platzhaltern, Entwickler-Notizen und inaktiven Links. Fehlerbehebung auf der Fahrzeug-Detailseite.
30.12.2025 | 3 Std. | Session-Management | Finalisierung der Login-Logik und Account-Verwaltung. Sicherstellung der Nutzersitzungen.
02.01.2026 | 2 Std. | Frontend Refactoring | Anpassung des Headers. Entfernung veralteter Features (z.B. Merkliste) aus der Navigation.
03.01.2026 | 2 Std. | Sicherheitslogik der User | Implementierung von Zugriffsbeschränkungen: Buchungsfunktionen sind nur für authentifizierte (eingeloggte) Nutzer verfügbar.
07.01.2026 | 4 Std. | Qualitätssicherung | Visueller Feinschliff des Frontends, Bereinigung von redundanten Code und Anpassung der Bildformate.
08.01.2026 | > 6 Std. | DB Migration | Herausforderung: PostgreSQL war auf der Präsentations-Hardware nicht lauffähig. Lösung: Migration von SQL auf eine dateibasierte Datenbank (JSON-Store). Umstrukturierung des Backends, Löschen veralteter SQL-Treiber und Anpassung aller Datenzugriffsschichten.
09.01.2026 | > 6 Std. | Features | Implementierung optionaler Buchungszusätze (Extras) und Erweiterung der Buchungslogik.
10.01.2026 | > 6 Std. | Finalisierung & Daten-Isolation | Anpassung von Impressum/Datenschutz. Logik-Implementierung zur Daten-Isolation: Anbieter sehen/bearbeiten nur eigene Fahrzeuge. Finaler Check aller Funktionen.
11.01.2027 | > 6 Std. | Testen der Website & überprüfen der Kommentierung | Durchführung von End-to-End-Tests der gesamten Funktionalität (Buchung, Anmeldung, Filter). Überprüfung der Code-Kommentierung und Erstellung der finalen Dokumentation. | Anmeldung | Filter). Überprüfung der Code-Kommentierung und Erstellung der finalen Dokumentation.